Հաստատված է  
Ֆիոլետովո համայնքի ղեկավարի  
«27» հունիսի 2025թ-ի N 031 որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու և  կատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1. Որոշումների կայացում  2. Չափանիշների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանում  3. Գործողությունների պլանավորում  4․Նյութերի նախապատրաստում | Հասմիկ Ղազինյան, Արարատ Աբրահամյան | Էմիլիա Մարտիրոսյան | 27,06․2025-10,07,2025 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1. ՖԲ գրառում,  գրառումներ Ֆիոլետովո համայնքի պաշտոնական կայքում  2. համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումներ | Հասմիկ Ղազինյան, Էմիլիա Մարտիրոսյան |  | 25․07.2025-30.07.2025 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Առաջարկների հայտերը կարող են ներկայացվել ինչպես էլեկտրոնային /Fioletovo.am, [fioletovo@mail.ru](mailto:fioletovo@mail.ru) էլ․ հասցեներին/, այնպես էլ թղթային տարբերակով /առձեռն հանձնվել համայնքապետարանի աշխատակազմին ղեկավարին/։ | Էմիլիա Մարտիրոսյան | Հասմիկ Ղազինյան | 25.07.2025-29.07.2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Առաջարկների նախնական գնահատման ժամանակ հանձնաժողովը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին և լրացնում համայնքի ավագանու կողմից սահմանված՝ առաջարկների չափանիշներին համապատասխանության աղյուսակը | Հանձնաժողով |  | 30.08.2025-31.08.2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների ու լսումների փուլ | կազմակերպել հանրային քննարկումներ և լսումներ՝ համայնքի պաշոնական կայքում, սոցիալական ցանցերի, համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումների միջոցով: Այս փուլի նպատակն է բնակչության հետ քննարկել քվեարկությանը դրվելիք առաջարկները, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկել և նախապատրաստել քվեարկության փուլին | Հասմիկ Ղազինյան | հանձնաժողով | 01.08.2025-04.08.2025 |
|  | Քվեարկության փուլ | Հանձնաժողովն ապահովում է քվեարկության փուլ անցած առաջարկների վերբեռնումը համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև առաջարկների հասանելիությունը և քվեարկելու իրավասությունը | Էմիլիա Մարտիրոսյան |  | 05.08.2025-10.08.2025թ․ ժամը 13։00 |
| 6 | Իրականացման փուլ | Ընտրված առաջարկը(ները) հանձնաժողովը փոխանցում է համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան բաժնին՝ հետագա մշակման համար։  Կազմվում են նախագծանախահաշվակային առաջադրանքներ, իսկ առաջարկի(ների) իրականացման ընթացքում համայնքի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում **յուրաքանչյուր ամիս** տեղադրվում է իրականացման ընթացքի և ծախսված գումարի վերաբերյալ տեղեկատվություն | Հասմիկ Ղազինյան | Էմիլիա Մարտիրոսյան | 11.08.2025-մինչև աշխատանքների ավարտը |
| 7 | Հաշվետվության փուլ | Հաշվետվությունները կազմվում են համաձայն ներկայացված ձևաչափերի՝ չորս հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի ավարտից հետո՝  1. հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին,  2. հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին,  3. հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին,  4. հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին։ |  |  |  |